## 万顷沙镇
附件4
南沙区2018年度国家基本公共卫生服务项目评估发现问题列表 （万顷沙镇社区卫生服务中心）
类别 |  | 发现的问题（按定量与定性描述）
组织管理 |  | 1、缺少对季报、年报报表的分析报告，整改计划。 2、未提供与财政、教育等相关部门开展基本公卫的建立协调机制的文件或会议记录。无成立项目管理办公室的文件。无项目管理人员开展14大项工作的记录资料。接受各专业公共卫生机构开展业务指导和督导检查资料不全。 3、信息化建设缺少有关的文件制度、方案规划。 4、参加上级培训的记录不齐全，未组织开展组织管理、资金管理培训，单位开展的基本公卫内容培训记录资料不齐全，缺少试卷、效果评估等。 5、机构信息公开内容不齐全，无记录，无国家或省统一制作的基本公卫宣传壁报（在辖区显著位置张贴），无播放国家基本公卫公益宣传片记录资料，缺少向居民宣传基本公卫服务项目的活动记录。 6、缺少2017年度、2018年中市、区级绩效考核整改问题列表，无整改落实情况佐证资料。 7、无村卫生站绩效考核方案，评估过程资料不完整，评估次数不足4次，评估结果与个人收入未挂钩，缺少单位内部绩效评估资料。
资金管理 |  | 1、基本公共卫生服务经费按万顷沙镇辖区内常驻人口人均60元安排预算306万元，其中人员工资占比87.9%； 2、抽查5月36号凭证，购买宣传栏喷画等费用4343元，未按照万顷沙镇社区卫生服务中心财务管理规定“单笔采购金额3000（含）以上货比三家”； 3、2018年度基本公共卫生服务经费服务经费预算执行率 99.82%； 4、《基本公共卫生服务经费使用管理办法》无发文文号
项目执行 | 居民健康档案 | 抽查万顷沙镇的档案有效率为100%。校正后电子健康档案建档率不达标，为71.55%
健康档案动态使用率抽查率不达标，为56.67%。
| 健康教育 | 有两期宣传栏内容相同
| 预防接种 | 1名儿童未填写接种途径、左右臂错误、1名接种证上无联系电话
温度计误差值超过1℃
| 传染病及突发事件 | 门诊日志个别无诊断名称；有一起流感样病例聚集性疫情处理不及时。
医用防护服与化学防护服未分开类目，医用防护服储备不足。
| 0-6岁儿童健康管理 | 1、新生儿访视台帐与报表数据相差较大，新生儿访视率不达标。报表数据与现场核查差距达21.31%。面访率仍然较低，仅47.99%。抽查5例，其中1例为无效档案（缺漏项≥3项）。上门访视率不足50%，距国家要求达标85%差距仍然较大。 2、儿童健康档案部分不规范，抽查10例，其中2例不规范，1例超期未保健，1例未在规定时间内保健。
1、新生儿访视台帐与报表数据相差较大，新生儿访视率不达标。面访率仍然较低。其中抽查1例为无效档案（缺漏项≥3项）。 2、儿童健康管理档案部分不规范，包括未在规定时间内保健和超期未保健，规范档案比例约80%。
| 孕产妇健康管理 | 1.现场抽查10份孕产妇随访档案，非早孕建册1例，超过出院后7天产后访视的2例； 2.档案内容填写方面：抽查的档案中，2份填写存在逻辑错误，大部分档案未留存检验报告； 3、存在高危因不的个案，个别健康指导欠到位，如一例产后访视时发现体温为38.5度，无指导记录； 4.妇幼信息系统中孕产妇管理列表有64例未核实处理，抽查的档案在妇幼信息系统中5份录入不完整，空项均超过3项以上；第4季度孕产妇个案均未录入妇幼信息系统建立电子档案； 5.入户访视率为42.03%，有待进一步提高，服务外包项目未落实质控，现场电话核实4例服务真实性情况，均有提供产前随访和产后访视服务，产后访视服务方面其中4例为上门服务，1例产休地在本辖区只提供电话产后访视服务，不规范。
| 老 年 人 健 康 管 理 | 已管理老年人健康档案有效率为100%。
老年人的健康管理(老年人档案的规范率)为60%，不规范的主要原因为：①体检表的健康评价不完整（未将全部体检的异常指标进行评价，特别是超重、肥胖、中心性肥胖和辅助检查异常结果未评价）；②健康指导不完整；③体检表录入不完整或有空漏错项。由于老年人的档案规范率较低，导致校正的老年人健康管理率也不达标，为40.50%。
| 高血压健康管理 | 1、高血压患者健康管理任务完成率不达标，为87.49%。2、根据核实结果，真实率为80%。档案不真实的原因主要为：电话访谈中，患者否认随访但是有随访记录。3、根据核查结果，抽查的高血压患者规范管理率不达标，为40%。主要存在问题：未对患者进行体检、血压控制不满意患者未按要求增加随访。
| 2型糖尿病健康管理 | 1、万顷沙镇的糖尿病患者健康管理任务完成率未达标，为52.62%。2、糖尿病患者规范管理率抽查率达标，为70%。主要存在问题：未体检。
| 严重精神障碍患者管理 | 1、报病率3.96‰，未达标。2、面访率59.9%，未达标。3、服药率64.36%，未达标。4、1电话号码空号。5、5份病例迟访。6、患者信息表未完善。
| 卫生计生监督协管 | 1、无专职卫生监督协管员。2、对村站无评估指导意见。3、计生机构未建档。4、未对医疗和计生机构开展巡查。5、巡查未达到2次/年的要求。
| 中医药健康管理 | 65岁以上老年人中医药健康管理电话核实数据真实性有一份档案不真实，抽查一份档案不完整。
| 肺结核患者健康管理 | 1、2018年推介转诊疑似肺结核病人20例，无漏登漏报现象。2、2018年管理病人22例，基本按项目要求开展工作，部分病人访视次数不足。3、2017年完成服药24例，基本按项目要求服药管理。
| 免费避孕药具服务 | 没有经费文件，社区服务中心没有开展药具发放、咨询、随访和出入库台账，满意率、知情率不达标，药具资料准备不完善。
| 健康素养促进 | 无本级经费投入相关文件或经费投入证明资料；未开展居民健康素养知识竞赛选拔。
项目执行（附加项目） | 艾滋病防治 | 万顷沙镇社区：业务培训质量效果一般，医务人员对培训内容知晓不全。
| 癌症患者 | 一、肿瘤部分：未发现问题 二、大肠癌防控项目：未发现问题
| 孕产妇健康管理 | 无发生孕产妇死亡个案