## 横沥镇
附件4
南沙区2018年度国家基本公共卫生服务项目评估发现问题列表 （横沥镇社区卫生服务中心）
类别 |  | 发现的问题（按定量与定性描述）
组织管理 |  | 1、对季报、年报报表的数据分析报告不够具体（部分专项），整改计划未完善。 2、无成立项目管理办公室的文件。接受各专业公共卫生机构开展业务指导和督导检查资料不全。 3、参加上级培训的记录不齐全，无年度培训计划和总结，未组织开展组织管理、资金管理培训，单位开展的基本公卫内容培训记录资料不齐全，缺少通知、效果评估等。 4、无年度项目宣传方案或计划，机构信息公开内容不齐全，无记录，无国家或省统一制作的基本公卫宣传壁报（在辖区显著位置张贴），无播放国家基本公卫公益宣传片记录资料，缺少向居民宣传基本公卫服务项目的活动记录 5、缺少2017年度、2018年市、区级绩效考核发现问题整改报告，无整改落实情况佐证资料。 6、村卫生站绩效考核方案缺少具体指标，评分方法、考核标准等，评估过程资料不完整，评估结果与个人收入未挂钩，单位内部绩效评估次数不足4次，评估过程资料不完整。
资金管理 |  | 1、基本公共卫生服务经费按横沥镇辖区内常驻人口人均60元安排预算207.6万元，其中人员工资占比85%； 2、《关于印发基本公共卫生服务经费管理（暂行）办法的通知》无发文文号
项目执行 | 居民健康档案 | 抽查横沥镇的档案有效率为100%。校正后电子健康档案建档率不达标，为68.41%
健康档案动态使用率抽查率不达标，为46.67%。
| 健康教育 | 1、新增折页未印有“国家基本公共卫生服务项目”字样；2、两块宣传栏位置太近，不符合要求；3、8-11月仅更换一次宣传栏，未达到专栏每两个月至少更换一次的要求。4、未见“避孕等生殖知识”主题咨询活动资料。
| 预防接种 | 开诊时间未达每周三天
| 传染病及突发事件 | 流感样病例的隔离期限错误。
| 0-6岁儿童健康管理 | 1、新生儿访视工作落实不到位。面对面访视率低，仅16.10%，上门访视率更低，仅7.4%。上门访视工作有待进一步落实。无统计7天内访视数，无法核实是否相符，以及达标情况。 2、2018年全年常住0-6岁儿童死亡3人。无保健管理核实情况表。均有建档。其中1例死亡无结案，无死亡日期，新生儿访视为电话，且超过出院后7天，满月、3月、12月龄均超期体检，30月龄无查血红蛋白。1例出生1天死亡的，个案填写不完整，无档案号，死亡日期，系列筛查空项。1例4岁5个月溺亡，满月、3月超期体检，30、36月龄无体检。 3、新生儿访视名册与孕管名册不相符。报表常住活产数为666人，台帐为688人，另有14人无显示性别。新生儿访视数与报表数略有差异。新生儿访视率（含上门、面访、抄录、电话）与报表误差3.01%。 4、儿童健康管理档案规范性有待加强，抽查10份，分别为7-12月4份，12-24月4份，24-36页2份，仅有5份合格，不合格原因均为体检未按规定时间进行
1、儿童保健管理真实性核查，有个别不相符的地方。其中一例除在横沥社区保健2次外，均在番禺妇幼保健，档案记录为全部均在横沥保健。 2、新生儿访视工作落实不到位。花名册访视模式与信息不符，包括上门实际为电话，电话实际为抄录，父母亲号码一致。 3、儿童健康管理花名册现场核查数据与报表数据有不符，部分名册无儿童性别。花名册设计有部分不合理，如年龄，年龄为一个可变理，无需定义具体年龄。 4、无录入集体儿童健康档案，无集体儿童体检一览表电子名册，无集体儿童3岁以下年龄组别系统管理情况记录，无集体儿童档案备查，无法核实档案填写质量。 5、死亡儿童管理欠到位。 6、随访中发现问题无给予相应指导，如黄疸。部分有错项或漏项，如档案号无，面色红润，但是又有面部黄染，前后矛盾。 7、档案规范性有待加强。
| 孕产妇健康管理 | 1.现场抽查10份孕产妇随访档案，非早孕建册1例，均在出院后7天产后访视；2例存在高危因素，未按服务规范要求增加随访次数； 2.档案内容填写方面：抽查的档案中，4份涂改较多，主要在建册孕周，随访日期；无留存检验报告； 3.妇幼信息系统中抽查的档案在妇幼信息系统中大部分入不完整，空项均超过3项以上，5例未录入系统建立电子档案； 4.上门访视率低，仅10.66&，距离目标要求相差甚远；现场电话核实5例服务真实性情况：4例有提供产前随访服务，1例表示没有产前随访服务；3例为产后上门访视服务，2例产休地在本辖区仅进了电话访视，不规范； 5.未提前准备好考核指标的统计。
| 老 年 人 健 康 管 理 | 已管理老年人健康档案有效率为90%。档案无效主要原因为①档案个人信息表空漏错项。
老年人的健康管理(老年人档案的规范率)为40%，不规范的主要原因为：①体检表的健康评价不完整（未将全部体检的异常指标进行评价，特别是超重、肥胖、中心性肥胖和辅助检查异常结果未评价）；②健康指导不完整。由于老年人的档案规范率较低，导致校正的老年人健康管理率也不达标，为24.52%。
| 高血压健康管理 | 1、高血压患者健康管理任务完成率不达标，为96.80%。2、根据核查结果，横沥镇抽查的高血压患者规范管理率不达标，为40%。主要存在问题：未对患者进行体检、BMI超标未指导减体重、面对面随访的频次不足、血压控制不满意患者未按要求增加随访。
| 2型糖尿病健康管理 | 1、横沥镇的糖尿病患者健康管理任务完成率未达标，为83.27%。2、档案不真实的原因主要为：随访没有摸足背动脉，但是随访记录有填写；患者否认随访但是有随访记录。3、根据核实结果，横沥镇的真实率为80%。4、横沥镇的糖尿病患者规范管理率抽查率不达标，为30%。主要存在问题：未体检，中心性肥胖的未指导减腰围。
| 严重净胜障碍患者管理 | 1、规则服药率43.56%未达标。2、4份病例迟访。3、2份病例缺签知情同意书。4、1例电话失访。
| 卫生监督协管 | 未对公共场所单位开展宣教
| 中医药健康管理 | 老年人中医药健康管理抽查电子档案记录完整，但电话核查五份档案2份不真实。
儿童中医药健康管理抽查电子档案记录完整，但电话核查五份档案2份不真实。
| 肺结核患者健康管理 | 1、2018年推介转诊疑似肺结核病人10例，无漏登漏报现。2、2018年管理病人18例，部分病人访视次数不足。3、2017年完成服药较高，符合项目要求
| 免费避孕药具服务 | 缺失组织管理和资金落实一切资料，社区服务中心没有开展药具发放随访宣传的资料和出入库台账，没有开展业务指导，没有药具仓库规范管理，村居需求计划表没有签名和盖章。知晓率、满意率都不达标
| 健康素养促进 | 领导小组人员变更未及时更新；无本级经费投入相关文件或经费投入证明资料；无创建健康村工作相关文件。
项目执行（附加项目） | 艾滋病防治 | 业务培训质量效果一般，医务人员对培训内容知晓不全。
| 癌症患者 | 1、肿瘤方面：冼培玲、黄杏娇、黄培养、吴桂妹、陈华英、梁鉴财随访结果没录入 2、大肠癌防控项目：肠镜检查完成率16.67%，不达标，扣1分
| 孕产妇健康管理 | 无发生孕产妇死亡个案