## 榄核镇
附件4
南沙区2018年度国家基本公共卫生服务项目评估发现问题列表 (榄核镇社区卫生服务中心)
类别 |  | 发现的问题（按定量与定性描述）
组织管理 |  | 1、无季报、年报报表及指标分析报告，整改计划。 2、未提供与财政、教育等相关部门开展基本公卫的建立协调机制的文件或会议记录。为收集接受各专业公共卫生机构开展业务指导和督导检查资料。 3、未利用微信公众号、手机APP等信息化手段开展基本公共卫生服务。 4、参加上级培训的记录不齐全，未组织开展组织管理、资金管理培训，缺少单位组织开展的基本公卫内容培训记录资料。 5、机构信息公开内容不齐全，无记录，无国家或省统一制作的基本公卫宣传壁报（在辖区显著位置张贴），无播放国家基本公卫公益宣传片记录资料，缺少向居民宣传基本公卫服务项目的活动记录。 6、2017年度、2018年市、区级绩效考核发现问题整改报告，无整改落实情况佐证资料 7、单位内部绩效评估过程资料不完整。
资金管理 |  | 1、榄核镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费按榄核镇辖区内常驻人口人均60元安排预算498万元，其中人员工资占比84.74%； 2、榄核镇社区卫生服务中心2018年度基本公共卫生服务经费服务经费预算执行率99.66%； 3、抽查榄核镇社区卫生服务中心4月45号凭证，凭证后未附耗材出库明细单，有明细单备查，但数据明细不清晰，不能直接准确找出对应的出库明细； 4、抽查榄核镇社区卫生服务中心10月40号凭证，采购物品19580元，大额资金采购未见货比三家资料。
项目执行 | 居民健康档案 | 抽查榄核镇的档案有效率为100%。校正后电子健康档案建档率达标，为75.06%
健康档案动态使用率抽查率不达标，为50%。
| 健康教育 | 1、归档资料格式不规范；2、未见避孕知识印刷饮料发放记录；3、未见“健康素养66条”及“避孕知识等生殖知识”播放记录；4、中心二楼走廊宣传栏(专栏)7-11月仅更换一次（因装修曾移除过）；5、宣传栏未见“出生缺陷防治”及“避孕等生殖知识”主题内容资料；6、咨询活动未见“避孕等生殖知识”主题资料；7、讲座未见“避孕等生殖知识”主题资料；8、健康干预活动仅见前三季度资料，未见第四季度活动资料。
| 预防接种 | 1名儿童接种证上无电话,部分已迁出儿童的状态为在册
冰箱未贴与国家管理系统一致的编码
| 传染病及突发事件 | 传染病病例的纳入和疫情判断存在问题；督导记录不够有针对性。
| 0-6岁儿童健康管理 | 1、新生儿访视有效性，抽查5例，其中4例有效，1例超过7天无效。 2、抽查10例检查健康管理规范性，其中3例不合格，主要为超期未保健或非规定时间内保健。其他存在问题有：父母亲同一电话号码2例，6-8月龄无查血红蛋白1例。 3、7天内有效访视比例偏低，仅63.96%。
1、部分新生儿访视未按照时间规定要求落实，7天内有效访视有待进一步加强。 2，规范档案比例偏低，仅70%。 3、查看健康管理台帐，部分统计有误，健康管理错认为系统管理，其中50个案错标为系统管理，实为健康管理。
| 孕产妇健康管理 | 1.现场抽查10份孕产妇随访档案，非早孕建册1例，超过出院后7天产后访视的4例； 2.档案内容填写方面：抽查的档案中，2份漏填写项各1项，建册日期、随访日期个别有涂改，大部份档案无留存检验报告结果； 3.妇幼信息系统中抽查的档案在妇幼信息系统中大部分入不完整，空项均超过3项以上； 4.现场电话核实5例服务真实性情况：均有提供产前随访和产后访视服务。5.未提前准备好2018年年度基公报表和考核指标的统计。
| 老 年 人 健 康 管 理 | 已管理老年人健康档案有效率为80%。档案无效主要原因为：档案的个人基本信息表工作单位与联系人未填。
老年人的健康管理(老年人档案的规范率)为50%，不规范的主要原因为：体检表的健康评价不完整（未将全部体检的异常指标进行评价，特别是超重、肥胖、中心性肥胖和辅助检查异常结果未评价）。
| 高血压健康管理 | 高血压患者健康管理任务完成率不达标，为98.08%。
根据核实结果，真实率为100%。
| 2型糖尿病健康管理 | 1、根据核查结果，核查结果与报表数据基本一致。糖尿病患者健康管理任务完成率不达标，为73.43%。 2、根据核实结果，真实率为70%。档案不真实的原因主要为：电话访谈中，患者否认随访但是有随访记录。 3、糖尿病患者规范管理率抽查率不达标，为40%。主要存在问题：未体检；面对面随访的频次不足；血糖控制不满意未按要求增加随访；连续两次血糖控制不满意未转诊。
| 严重精神障碍患者管理 | 1、报病率4.31‰未达标。2、规律服药率41.06%未达标。3、1例空号。4、3例迟访。
| 卫生计生监督协管 | 1、对村站无评估指导意见。2、未对公共场所单位开展宣教
| 中医药健康管理 | 无
| 肺结核患者健康管理 | 1、2018年推介转诊疑似肺结核病人28例，无漏登漏报现象。2、2018年管理病43例，部分病人管理，访视次数不足。3、2017年完成服药51例，基本按项目要求服药管理。
| 免费避孕药具服务 | 满意率、知情率不达标，药具资料准备不完善，社区服务中心没有开展药具发放、咨询、随访和出入库台账。没有按照药具管理规范进行仓库色标管理，没有独立的仓库
| 健康素养促进 | 无本级居民健康素养调查和15岁以上居民烟草流行调查工作方案；无本级健康村和健康家庭创建工作相关文件；居民健康素养知识竞赛未开展选拔。
项目执行（附加项目） | 艾滋病防治 | 榄核镇社区：1.居民知晓率75%，没有达到国家要求。2.业务培训质量效果一般，医务人员对培训内容知晓不全。3.vct室重新建设
| 癌症患者 | 1、肿瘤方面：梁杏女2018.6.1随访结果没录入 2、大肠癌防控项目：肠镜检查完成率30%，不达标，扣1分
| 孕产妇健康管理 | 无发生孕产妇死亡个案