2023年度广州市南沙区司法局部门

重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

项目名称：法律服务集聚区工作经费（涉外法律服务业发展支持经费）

项目内容：为落实国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（国发[2022] 13号）工作部署，促进南沙涉外法律服务业跨越式发展，加快引进知名涉外法律服务机构和人才，助力将南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。设置办公用房补贴和专业人才补贴、经营贡献奖三项政策：享受法律服务集聚区发展扶持奖励的法律服务企业须满足工商注册地在法律服务集聚区，主管税务关系及统计关系为南沙区，具有独立法人资格，有健全的财务制度、实现独立核算的条件；享受法律服务集聚区发展扶持奖励的法律服务机构或组织须满足注册地在法律服务集聚区，主管税务关系为南沙区，经司法行政机关或民政部门批准设立的律师事务所（分所）、公证、司法鉴定、法律查明、仲裁、知识产权保护、调解、涉外法律人才培训等条件。

本项目主要内容见表1。

表1 项目主要内容摘录

| 序号 | 扶持类别 | 扶持对象 | 扶持条件及力度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房补贴 | 法律服务企业、机构或组织 | 在法律服务集聚区租用办公用房（不包括附属和配套用房，如食堂、车库、仓库等）自用，同时符合以下条件之一的，可申请办公用房补贴： （一）人员规模达20人（含）以上，其中执业律师、执业公证员、执业司法鉴定人，或具有中级以上职称的专业技术人员不少于10人。 （二）新设立的法律服务企业、机构或组织实缴注册资本达500万元以上的，以及该法律服务企业、机构或组织在法律服务集聚区设立的分支机构。 （三）2018年以来，获得中共中央、国务院、国家部委，广东省委省政府、广州市委市政府评定荣誉称号的；或被认定为全国优秀律师事务所、广东省优秀律师事务所荣誉称号的律师事务所； （四）香港特别行政区、澳门特别行政区律师事务所与内地律师事务所组建的联营律师事务所或外国律师事务所、香港特别行政区、澳门特别行政区律师事务所驻南沙新区（自贸片区）代表机构。 办公用房补贴的期限为5年，按照申请人先支付后补贴的原则，从申请人实际支出租金之日起算，以实际支出的租金为基准，第一年补贴比例为100%，第二年补贴比例为50%，第三年至第五年补贴比例为25%，每年最高补贴金额不超过300万元，且不得超过申请人实际办公用房租金的支出。 |
| 2 | 经营贡献奖 | 法律服务企业、机构或组织 | 符合下列情形之一的，按照对本区经济贡献给予奖励： （一）上一会计年度营业收入达500万元以上，且同比增长10%以上，给予企业、机构或组织对本区经济贡献10%的奖励； （二）上一会计年度营业收入达1500万元以上，且同比增长10%以上，给予企业、机构或组织对本区经济贡献20%的奖励； （三）上一会计年度营业收入达3000万元以上，且同比增长10%以上，给予企业、机构或组织对本区经济贡献30%的奖励。 |
| 3 | 专业人才补贴 | 与法律服务企业、机构或组织签订劳动合同的专业人才 | 在南沙缴纳社保满3年，可一次性申请3万元专业人才补贴： （一）具有外国或香港特别行政区、澳门特别行政区法律执业资格的，且受聘于法律服务集聚区企业、机构或组织。 （二）从事法律研究、教学，具有高级职称或经有关部门确认具有同等专业水平的； （三）通过国家统一法律职业资格考试，取得法律职业资格证书，或具有执业律师、执业公证员、执业司法鉴定人资格的。 |

- 项目资金分配情况

1.资金安排与调整情况。2023年初法律服务集聚区工作经费（涉外法律服务业发展支持经费）预算下达500万元，预算调整率为15.82%。调整原因为：退回区结算中心。

2.预算使用情况

法律服务集聚区工作经费（涉外法律服务业发展支持经费）调整后预算为420.9万元，执行数418.02万元，预算执行率99.32%。经费主要用于：一是支付法律服务集聚区办公用房补贴、经营贡献奖、人才发展补贴；二是支付涉外法律服务业落户支持、成长进步奖、突出成就奖、人才发展补贴。

- 项目政策依据

主要依据：1.2020年7月28日，开发区管委会主任会议审议通过了《广州南沙新区（自贸片区）法律服务集聚区发展扶持办法》，该扶持办法规定在南沙水岸广场建设法律服务集聚区，对经批准进驻的法律服务机构给予办公用房补贴、经营贡献奖、专业人才补贴。2.为贯彻落实国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（国发〔2022〕13号）相关部署，区司法局正牵头制定《广州南沙支持涉外法律服务业发展扶持办法》报区管委会区政府审定，拟推出落户支持、办公用房补贴、成长进步奖、经营贡献奖、突出成就奖、人才引进补贴、人才补贴等8项支持措施。3.2023年10月，出台《广州南沙新区（自贸片区）支持涉外法律服务业发展八条措施实施细则》。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目绩效总目标：推进国际国内权威法律服务业在广州南沙新区（自贸片区）集聚发展，打造南沙高端法律服务集聚总部区，进一步提升粤港澳大湾区和“一带一路”法律服务水平，把南沙建设成为粤港澳大湾区法治建设示范区。项目共设置绩效指标10个。具体见表2。

表2 项目绩效指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房补贴发放完成率 | 100% |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 经营贡献奖经费发放完成率 | 100% |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 专业人才补贴发放完成率 | 100% |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 申请扶持政策的审核率 | 100% |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 | ≥1次/年 |
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 100% |
| 7 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 100% |
| 8 | 产出指标 | 成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% |
| 9 | 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | 100% |
| 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴企业、组织和机构对象满意度 | ≥85% |

三、绩效评价组织情况

- （一）评价目的

绩效评价是全过程预算绩效管理的核心，是强化部门绩效意识、提升部门预算绩效管理技能的有效手段。通过科学方法与规范流程，对重点评价政策开展绩效评价工作，了解与掌握财政资金投入以及使用的具体落实情况，客观公正地核查政策工作任务落实程度，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和

本次绩效评价在于全面掌握2023年广州市南沙区司法局法律服务集聚区专项工作经费项目实施情况，从决策、过程、产出、效果等方面，对财政资金使用绩效进行科学、客观、公正的评价，找出政策实施过程中的问题并提出改进意见和建议，从而不断优化政策内容与资源配置方式，提高财政资金使用绩效；同时为下一年度预算编制和目标确定提供依据，使绩效评价与绩效目标设定、绩效运行监控形成一个有效的管理环，实现预算全流程覆盖。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

根据项目管理绩效评价表中各指标得分对项目的立项定位、预算编制、组织实施、绩效管理等情况进行分析。

（二）项目结果绩效情况分析

针对产出指标和效益指标完成情况进行绩效分析，重点说明成本、经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。

五、项目综合评价等级和评价结论

根据《2024年广州市南沙区财政资金支持绩效评价工作方案的通知》穗南区财字﹝2024﹞40号要求，为推进预算单位绩效管理，提高财政资金使用效益，对我局“法律服务集聚区工作经费（涉外法律服务业发展支持经费）”项目开展重点绩效评价，经我局综合评定，项目绩效评价得分为92分，绩效等级为“优”。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

主要经验做法：（一）吸引法律服务机构入驻集聚区，法律服务机构人才、经济贡献逐步增长

2019年，南沙区共有社会律师事务所29家，社会执业律师257人；至今，南沙区共有律师事务所41家，社会执业律师355人，律师事务所数量、社会律师数量相比于2019年分别增长了41.4%、38.1%。2020年入驻的7家法律服务机构，从业人员数量从2020年的115名，增长到2023年上半年的174名，与2020年相比增长了51.3%。从项目开始实施以来，始终享受扶持的7家法律服务机构的营业收入总额从2020年的3714.51万元增长到2022年的4623.94万元，年均增长率达11.6%，且纳税总额从2020年的179.47万元增长到2022年的208.08万元，年均增长率达7.68%。

（二）法律服务集聚效应初显，持续打造本土法律服务品牌

南沙法律服务集聚区共吸引全市首家粤港澳合伙联营律师事务所、全市首家域外法查明中心等30余家机构入驻，形成涵盖律师、公证、司法鉴定、仲裁、法律查明等领域多门类的现代法律服务业生态圈。全区共有20家党政机关聘请了法律服务集聚区内的律师事务所担任政府法律顾问，累计参与处理行政应诉、行政复议、行政裁决、调解、仲裁等法律事务合计483次。

（三）积极开展对外交流合作，集聚区湾区影响力进一步提升

区内联营所依托粤港澳大湾区及广东自贸试验区政策，借助三地律所创新的经营模式和执业平台，积极探索三地法律服务融合新路径，参与“一带一路”跨境法律服务、香港律师公证、跨境税务法律服务、南沙自贸区制度创新等，综合服务能力稳步提升。2021年被省律协纳入广东省涉外律师事务所库、入选广东省“一带一路”知识产权国际合作联盟合作机构。区内其他律所积极加强对外交流合作，与美国、德国等外国律师事务所签订战略合作协议，涉外法律服务业务稳步发展。全国首批获粤港澳大湾区执业律师资格的4名港澳律师有3名率先在南沙执业，全国首宗由大湾区律师任调解员的劳动争议案在南沙办结，全国首个由粤港澳大湾区律师澳门执业律师代理的内地案件诞生于南沙。

存在问题：一是未建立跟踪问效机制，项目管理有待优化，二是缺乏明确、清晰可量化的年度绩效目标，总目标与年度目标相同。三是整体市场竞争优势不明显，营业收入增长乏力。

建议措施：一是建立跟踪问效机制，优化项目管理模式；二是推动绩效管理提质增效，增强绩效指标有效性；三是打造法律服务集聚区品牌，助力法治化营商环境建设。

七、绩效评价结果应用

（一）提高思想认识，加大对奖补政策宣贯配套工作的重视。一是召开会议，明确法律服务集聚区扶持办法、涉外法律服务业发展扶持办法宣贯的重要性，达成思想共识。二是通过邀请适格主体召开座谈会等方式，把宣贯具体落实到政策制定过程中，让扶持的对象更加深入了解扶持政策。三是科学制定政策细则，出台《广州南沙新区（自贸片区）支持涉外法律服务业发展八条措施实施细则》，使涉外法律服务业扶持政策更加具体、明确。

（二）强化政策宣传，多形式广泛宣传。一是宣传形式的多样性，制定了《广州南沙新区（自贸片区）支持涉外法律服务业发展八条措施实施细则》政策解读、一图读懂、宣传单张等。二是宣传途径的多样性，依托广州市政府网站、广州市司法局网站、南沙区政府网站、“南沙普法”及“南沙政务”微信公众号、公共法律服务中心、孵化站等广泛宣传。三是在广泛宣传的同时，注重精准宣传，全面梳理适格的兑现主体，在开展政策兑现时，定向精准宣传。

- （三）坚持以人民为中心，一次性告知当事人办事所需材料，持续提高为民服务意识。一是在政策扶持申报中，制定申请扶持政策材料清单，一次性明确申报主体需要提交的材料。二是着力减少申报材料提交，对已经掌握的情况无需提交申报材料。三是做好政策解答，通过“一对一”服务，详细指导申报主体准备申报材料。