## 2023年南沙区财政支出绩效评价情况表
附件2
2023年南沙区财政支出绩效评价情况表
序号 | 评价类型 | 预算单位 | 项目名称 | 2023年调整后预算数（万元） | 2023年执行数 （万元） | 预算执行率 （部门整体为项目支出执行率） | 终稿意见分数与等级（附报告） |  | 第三方绩效分析（项目主要绩效） | 存在问题和相关建议
1 | 自评复核 | 广州南沙经济技术开发区商务局 | 外贸航运业招商引资业务经费 | 651 | 637.04 | 97.86% | 87.72 | 良 | 基本完成年度绩效目标 一是组织完成宣传推介活动7次，完成媒体报道稿件34篇，大大提升了南沙营销环境。 二是新增汽车进出口南沙5家，跨境电商新增落户企业12家，完成年初的设定目标值。 三是外商投资企业参报率实际完成80.73%。 四是被服务企业满意度达94.76%。 | 一、存在问题： （一）绩效指标设置规范性不足，绩效指标缺乏有效性 一是绩效指标设置不够全面，缺乏效益指标，指标设置完整性不足； 二是绩效指标缺少反映项目支出成效的内容，未能全面反映绩效目标实施效益情况。 （二）自评结果缺乏客观性 项目单位能够详述每个指标的得分与失分原因，但满意度指标赋分偏高，且资金支出率未按照评分标准进行赋分 二、改进建议： （一）绩效指标应涵盖政策目标、支出方向主体内容，应选取能体现项目主要产出和核心效果的指标，突出重点。 （二）完善自评组织工作安排，规范评分标准，合理设置评分指标，提供齐全的佐证资料。
2 | 自评复核 | 中共广州南沙经济技术开发区工作委员会政策研究和创新办公室 | 119101-中山大学自贸区综合研究院补助经费 | 350 | 350 | 100% | 94.5 | 优 | 基本完成年度绩效目标。 完成研究重点课题4个、开展共同组织调研6次、编印《自贸区决策参考》12期、举办“中山大学-明珠大讲堂”4期。项目研究成果具有社会影响力，其中，《自贸区决策参考》第104期（2023年第6期）“我国民营企业代际传承的现状、问题与对策建议”获广东省办公厅采用，另有2篇报告及内参获市、区领导批示。 | 一、存在问题 绩效指标体系不全面，规范性不足。 一是绩效指标不全面：产出指标缺少时效指标。 二是绩效指标规范性不足：例如，“与南沙共同组织联合调研”、“举办中山大学-明珠大讲堂”表述不清晰；指标预期值的设置缺少数量单位；“监管有效性”的指标值“10”表意不明。 二、改进建议 规范设置绩效指标，不断完善指标体系。 一是完善指标。增加时效指标“课题完成及时性”、“决策参考完成及时性”。 二是提高绩效指标设置规范性，建议“与南沙共同组织联合调研”修改为“与南沙共同组织联合调研次数”，“举办中山大学-明珠大讲堂”修改为“举办中山大学-明珠大讲堂场次”，“监管有效性”的指标值设置为“有效”。
3 | 自评复核 | 广州南沙经济技术开发区投资促进局 | 招商引资业务经费 | 240 | 229.57 | 95.65% | 78.42 | 中 | 1.基本完成年度绩效申报目标。 2.通过招商引资业务经费为广州南沙经济技术开发区投资促进局频繁公务活动提供保障，提升在招商引资的调研、考察等高频工作中的效率进而提升招商工作效能，积极贯彻落实区委、区政府有关工作要求，围绕打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台目标。 | 一、存在问题 （一）绩效目标合理性不足；年度目标未充分说明项目拟“通过做什么事，实现什么目的”，缺少本项目实施后达到的可量化的预期效果。 （二）绩效指标规范性不足；一是项目单位对质量指标的理解有误，自评设置的质量指标“司勤服务完成率（%）”、“招商推介宣传活动完成率”应为数量指标，并非衡量项目质量的指标；二是效益指标仅设置社会效益指标“提升南沙投资环境的知名度与认可度”但缺少量化指标。 （三）绩效指标有效性不足；根据《绩效目标申报表》，项目设置了5个产出数量指标，2个质量指标、1个时效指标和1个效益指标，指标设置不够全面。其中效益指标未能充分体现招商引资经费对南沙投资环境的知名度与认可度的提升情况，目前所设置的产出指标不能充分反映项目产出目标情况。 二、建议 (一)建议项目按“通过做什么事，实现什么目的”形式设置绩效目标，例如：通过申请848.4万元招商引资经费，为南沙区技术开发区投资促进局公务活动、招商引资调研、考察、贯彻落实区委、区政府有关工作要求等提供保障。 (二)自评设置的质量指标“司勤服务完成率（%）”、“招商推介宣传活动完成率”应为数量指标，建议归类到数量指标内。效益指标尽量增加量化指标，例如：南沙区营商环境排名提升数量，招商引资引进企业数量等。 （三）合理设置绩效目标，所设置绩效指标尽量能够全面覆盖项目具体内容，根据项目情况重点设置产出和效益指标。
4 | 自评复核 | 广州市南沙区农业农村局 | 产业扶持-现代农业增量提质发展项目经费 | 635.92 | 609.61 | 95.86% | 93.7 | 优 | 基本完成年度绩效目标。 实现新增品牌数量15个，补助水产越冬棚13605.719亩，种植大棚362.94亩；水稻种植面积增长率为64.97%，获得农业品牌的主体农产品未发生质量安全事故；农业保险覆盖面积同比增长25%，对保费的补助比例提高至90%，减轻了农民负担，提高了保障水平，增强了农业生产风险防御能力。 | 一、存在问题 （一）预算编制科学性有待提高 项目年初预算2900万元，年中调增至3173.03万元，调整幅度较大，资金量与工作任务的匹配程度不足。 （二）绩效指标设置规范性、有效性不足 一是部分指标值不够精简，如“农民参保负担”指标值为“减轻农民参保农业保险的保费负担”。 二是指标设置不够全面，缺少质量指标、时效指标、满意度指标；且该项目支出内容包含早晚稻种粮大户补助、政策性农业保险补助（种植水产类、畜牧类）、品牌奖励资金、设施补助资金等，但数量指标中缺少政策性农业保险补助、早晚稻种粮大户补助的相关指标。 二、改进建议 （一）做好前期预算编制准备工作，提高资金量与工作任务匹配程度 建议做好前期预算编制准备工作，尽可能将各项主要支出纳入考量，降低预算调整幅度，提高预算编制科学性。 （二）规范设置绩效指标，不断完善指标体系 一是规范化指标预期值，建议将“农民参保负担”的指标值调整为“有效减轻”。 二是提高绩效指标有效性，建议按照项目支出内容细化数量指标，并增设“补贴发放准确率”作为质量指标；“补贴发放及时率”作为时效指标；“补贴对象满意度”作为满意度指标。
5 | 自评复核 | 广州市南沙区卫生健康局 | 南沙区区属医院加固改造工程 | 259.28 | 259.27 | 100% | 86.4 | 良 | 基本完成年度绩效目标。 项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；工程包括成人接种室、1号住院楼、2号住院楼、CT楼、影像楼、门诊楼、办公楼、职工宿舍楼等的加固改造，加固改造完成率100%；加固改造费用在预算规定范围内执行。 | 一、存在问题 （一）绩效指标体系不全面，规范性不足。 一是绩效指标不全面：仅设置2个质量指标，缺少数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标。 二是绩效指标规范性不足：如“预算控制情况”应为成本指标，单位设置为质量指标。 （二）工程资料管理不规范：项目工程合同存在缺少日期、合同编号等问题。 二、改进建议 （一）规范设置绩效指标，不断完善指标体系。 一是完善指标。增加数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标，建议增设“改造楼房数量”“项目完工及时率”“成本节约率”“医院服务能力提升情况”“服务对象满意度”等指标。 二是提高绩效指标设置规范性，质量指标可设置“工程质量验收合格率”，“预算控制情况”调整为成本指标。 （二）做好工程资料管理工作，提高评价资料质量。 严格执行材料收集、审核、归档程序，促进资料管理规范化。在项目实施过程中严格审核工程资料，分类整理，以备结束时归档，为绩效评价做好准备。
6 | 自评复核 | 广州市南沙区国家档案馆 | 数字档案馆建设项目 | 2109 | 2104.77 | 99.8% | 91.5 | 优 | 基本完成年度绩效目标。 当年度工程完成率为100%；施工质量合格率为100%；各项工作按时完成率为100%，无事故或负面事件发生，使用人员满意度100%。 | 一、存在问题 （一）绩效指标设置规范性不足，指标体系有待完善 一是绩效指标规范性不足。产出指标与效益指标应为并列关系，但项目将效益指标设置为产出指标的一部分，不合理。 二是量化指标未明确计算方法。数量指标“当年度工程完成率”、质量指标“施工质量合格率”、时效指标“各项工作按时完成率”均未明确计算方法。 （二）佐证材料提供不完善，难以核实是否按要求开展绩效运行监控工作 缺少监控表、监控报告以及相关佐证材料，难以核实是否按要求开展项目支出绩效监控以及按财政部门规定时间及时报送相关项目支出绩效监控材料（监控表、相关佐证材料）。 二、改进建议 （一）规范设置绩效指标，不断完善指标体系 一是提高绩效指标规范性。分别设置产出指标与效益指标，确保两者为并列关系。 二是量化指标明确计算方法。明确数量指标“当年度工程完成率”、质量指标“施工质量合格率”、时效指标“各项工作按时完成率”的计算方法。 （二）做好佐证材料归档工作，按政策规定落实项目支出绩效运行监控 严格材料收集、审核、归档程序，促进档案工作有序化、规范化。在项目实施过程中备好相关资料，分类整理，以备结束时归档，为绩效评价做好准备。根据《广州市南沙区预算绩效运行监控工作规程》（穗南区财字〔2022〕14号）等政策文件要求，落实项目支出绩效运行监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，自行组织对部门预算安排的所有财政支出项目绩效目标执行情况、以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控。
7 | 自评复核 | 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 | 会议经费 | 222.78 | 222.78 | 100% | 96 | 优 | 基本完成年度绩效目标。 项目的实际支出与预算批复的用途相符，资金拨付程序规范；项目完成率100%，顺利召开相关会议，并做好区政协四届三次会议各项会议服务工作。 | 一、存在问题 绩效指标设置规范性、有效性不足，指标体系有待完善。 一是绩效指标规范性不足。项目已设置个性化的产出和效益指标，但个别指标设置不够明确，如可持续影响指标设置为“会议服务”，年度指标值设置为“是否做好区政协四届三次会议各项会议服务工作”。 二是绩效指标有效性不足。指标设置不全面，缺少时效指标、社会效益指标、满意度指标。 二、改进建议 规范设置绩效指标，不断完善指标体系。 一是提高绩效指标规范性。建议可持续影响指标调整为“会议服务水平”，指标值设置为“有效提升”。 二是提高绩效指标有效性。建议增设“任务完成及时率”作为时效指标，指标值设置为“100%”；“保障会议顺利召开”作为社会效益指标，指标值设置为“有效保障”；“参会人员满意度”作为满意度指标，指标值设置为“≥90%”。
8 | 自评复核 | 广州市南沙区妇女联合会 | 妇女儿童创新项目工作经费 | 237.84 | 223.55 | 93.99% | 87.5 | 良 | 基本完成年度绩效目标 一是子项目“南沙·港澳妇女社会创新交流项目”2023年举办圆桌会议1次，主题沙龙活动4次，进一步拓展了南沙与粤港澳大湾区各城市妇女和妇女组织在社会创新等方面的深度交流合作。 二是子项目“区妇女儿童之家示范项目”，按照服务计划提供个案协助或督导服务30节次；开展小组服务3个，其中普通妇儿群体1个，特殊对象（单亲家庭）群体2个；开展活动12场）；开展全区妇儿之家培训2场；通过指导和督导形式打造了3个镇街级妇儿之家示范点和3个妇儿之家特色服务品牌，形成良好的示范学习效应，有效提升妇儿群体的生活技能与家庭教育能力。 三是子项目“妇女儿童公益创投项目”2023年度共资助8个项目，其中妇女服务类1个，综合服务类项目1个，家庭服务类项目3个，儿童服务类项目2个。项目直接受益20625人次，间接受益49073人次，总受益近7万人次。公益理念得到传播，对第七届妇女儿童公益创投活动进行的宣传报道共计82篇。开展培训、讲座、沙龙、课程、调研等197场次，获得服务对象、受益家庭普遍好评。 | 一、存在问题： （一）绩效指标设置规范性和有效性不足 一是质量指标设置规范性不足，无法反映各项活动的完成质量，如“为妇女儿童开展持续性的服务”“创投项目多样化”，指标评价内容不明确；二是指标未进一步细化、量化。如质量指标可以进一步细化至项目实施内容等。 （二）预算编制科学性有待加强 项目年初预算131万元，2023年12月调剂经费11.14万元，预算调整率为8.5%，预算额度测算仍需进一步精确，并按照有关要求标准进行编制。 （三）自评结果缺乏客观性，自评材料不够齐全 一是项目单位未提交年中绩效监控等资料，暂无法确定是否开展绩效运行监控； 二是根据单位提供的项目绩效评价报告，其指标得分情况的描述较为模糊。如社会效益的“促进“妇女之家”成为妇联基层组织的坚强阵地”，目标值为促进“妇女之家”成为妇联基层组织的坚强阵地，难以对其指标完成情况进行考核。 二、改进建议： （一）绩效指标应涵盖政策目标、支出方向主体内容，应选取能体现项目主要产出和核心效果的指标，突出重点 （二）根据当年度预计计划安排及各项工作内容，详细测算项目年度预算，降低预算调整率。 （三）完善自评组织工作安排，规范评分标准，合理设置评分指标，提供齐全的佐证资料。
9 | 自评复核 | 广州市南沙区工商业联合会 | 粤澳发展促进会运营经费 | 480 | 480 | 100% | 96.8 | 优 | 基本完成年度绩效目标 一是截至2024年5月16日，组织澳门商协会、街坊会或其他组织来访南沙共计5次。 二是截至2024年5月16日，南沙各职能部门、商协会、企业等赴澳参加国际经贸产业合作交流活动共计5次，其中2023年3次，2024年2次。 三是截止7月31日，已完成企业交流活动5次。 四是截至2024年5月16日，引入境外商协会或其他组织来访南沙，在南沙设立分支机构、代表机构或在南沙登记注册社会组织共计5个，其中2023年4个，2024年1个。 五是撮合5个合作项目正式签约，促成企业项目合作、助力南沙企业“走出去”，得到区政府高度认可。 | 一、存在问题： （一）绩效指标设置规范性不足 一是绩效自评表中，三级指标设置名称过长，指标设置规范性不足；指标归类不当，单位设置的效益指标是合作协议中的工作内容，应该属于产出指标。二是绩效指标缺少反映项目完成质量及完成时效的相关指标，未能全面反映绩效目标完成情况。 （二）个别绩效指标设置有效性欠缺 项目单位设置的社会效益指标“积极宣传展示双方交流合作成效，组织两地媒体线上或线下宣传”，根据《广州南沙粤澳发展促进会2023-2024年度绩效指标验收表》该项指标目标值为不少于10次，自评表的目标值为不少于4次，目标值设置偏低。 二、改进建议： （一）绩效指标应涵盖政策目标、支出方向主体内容，应选取能体现项目主要产出和核心效果的指标，突出重点 （二）合理设置绩效指标值，指标值不应过高，也不应过低。
10 | 自评复核 | 广州市南沙区消防救援大队 | 广州市南沙区明珠湾消防站工程 | 336.44 | 336.44 | 100% | 76.73 | 中 | 完成部分年度绩效目标 一是项目招投标程序较为规范，基本达成预期指标； 二是主体建筑工程于2023年10月完工，竣工验收合格。 三是消防站目前只完成主体工程，社会效益不明显。 | 一、存在问题： （一）部分绩效指标设置合理性和规范性不足 一是项目投资控制数与项目相关数据相关性较低；指标未进一步细化、量化，预算确定的项目资金量匹配度较低。二是产出指标未涵盖数量指标、时效指标，且招投标程序规范性属于共性指标，指标设置个性化、规范性不足 （二）预算编制科学性有待加强 项目年初预算金额为：1000万元，调剂后为：336.44万元，预算调整率为：66.36%，预算额度测算仍需进一步精确。 （三）自评材料不够齐全，自评结果缺乏客观性 一是自评佐证材料不够齐全，如预算调整等资料未提交齐全；二是项目单位未能详述每个指标的得分原因的，且部分指标未提供相关佐证资料。 二、改进建议： （一）绩效指标应涵盖政策目标、支出方向主体内容，应选取能体现项目主要产出和核心效果的指标，突出重点。 （二）根据当年度预计计划安排及各项工作内容，详细测算项目年度预算，降低预算调整率。 （三）完善自评组织工作安排，规范评分标准，合理设置评分指标，提供齐全的佐证资料。
11 | 自评复核 | 广州市南沙区政务服务数据管理局 | 2022年南沙区网络安全加固建设项目 | 87.81 | 87.81 | 100% | 82 | 良 | 项目立项申报和第三方服务采购较规范，工作过程有规范的管理台账和会议纪要，合同约定的各项产出工作已完成，项目款项以及监理、验收测评等辅助服务的费用按照项目进度、合同要求和验收结果支付，财务管理较规范。项目单位对项目实施开展了一定的监督管理工作，对建设成果进行初验和终验，保障服务质量。 | 一、存在问题 （一）对日常服务监督管理不够规范 项目单位对项目实施有相应的监督管理手段，但是对每月的网络安全驻场服务值守工作，缺乏每月的工作验收考核，而且费用的支付未与服务质量挂钩，监督管理不够完善。 （二）项目未设置效益指标 效益指标仅设置了一项“客户满意度”指标，未充分体现项目实施对网络安全的持续性效果，效益指标设置不够规范。而且，满意度调查仅以项目单位的意见作为满意度评价的意见较片面，而且该项目与“用户投诉率”指标重复考核。 （三）部分产出指标缺乏佐证材料 “安全制度优化”和“安全日志分析”两项产出指标的完成情况未提供佐证材料。 二、相关建议 （一）加强对日常服务的监督管理 建议项目单位加强对第三方机构日常网络安全管理服务的监督管理，在服务开展前制定相应的考核标准，在每月的服务完成后对服务质量进行评价，督促存在问题的整改，并在合同制定时明确服务质量与费用支付的挂钩情况，保障服务质量。 （二）完善效益指标的设置 除满意度指标外，项目单位应从项目实施目的的角度，充分分析网络安全加固建设项目的实施目的和预期效果，制定相应的效益指标，使效益指标能确切起到考核的作用。 （三）补充产出指标的佐证材料 补充“安全制度优化”和“安全日志分析”两项产出指标的佐证材料。
12 | 自评复核 | 广州市南沙区龙穴街道综合保障中心 | 网格化管理/288207-网格化管理 | 4000 | 4000 | 100% | 89.33 | 良 | 一是项目监管有效，资金支出及时。 一方面，该项目具有各时段主要工作推进情况统计表（总表）、例会会议纪要、项目立项审批文件、项目费用审批文件、项目招投标文件、项目进度验收报告、项目终验报告、项目人员考核评分表、月度考核台账、季度考核台账、项目支出绩效运行自行监控情况表等佐证材料，项目单位在项目的前期、中期、后期的监管规范有效。另一方面，根据《附件：2023年9月龙穴街预算调剂表》、《附件1：2023年12月龙穴街预算调（整）剂表》和《20240125部门主要工作推进情况统计表（总表）》可知，网格化管理项目调剂后预算208.6562万元，已支出208.655822万元，资金支出率达到99.99%。 二是项目主要绩效目标已完成。 经核查，南沙区龙穴街道配置网格员共45人，其中服务外包13人，编外人员32人，外包网格员考核合格率为100%；南沙区龙穴街道2023年开展了23场宣传活动，并完成防范2023年第4号台风“泰利”、第9号台风“苏拉”演练；2023年龙穴街道共发生安全隐患入格事项738件，较2022年消防类网格事项895件实现下降，降低17.54%，并已全部完成整改。 | 一、存在问题 （一）个别绩效指标设置不够量化 项目个别绩效指标值设置不够量化，如“提升网格化服务管理水平”。 （二）绩效自评材料 《项目支出绩效自评表》自评得分100分。但项目单位未对每个指标的得分原因进行详述，部分佐证材料不能与该指标形成对应匹配关系。 二、相关建议 （一）建议量化绩效指标设置 建议将该指标量化为“开展网格业务培训X次”、“开展网格业务专题讲座X次”、“网格业务技能考试合格率” 、“开展来穗融合服务活动X次”、“覆盖来穗人员X人次”等，通过明确、量化的具体指标衡量网格化服务管理水平提升情况，可有效增强指标的量化度。 （二）建议完善绩效自评表 建议项目单位于“实际完成指标值”一栏阐明实际完成值的数据来源和计量方式，一方面可以增强实际完成值的可信度和自评分数的说服力，另一方面可以使佐证材料和指标的匹配关系清晰化。
Note on E17: 2021年11月科金控股集团将区财政注入的4000万元注资款注入广州南沙产创投资有限公司完成第一期出资，出资额为认缴出资额的40%（4000万元）；2022年4月完成第二期出资，出资额为认缴出资额的30%（3000万元），未获得财政注资。