广州市南沙区科技计划项目管理办法

第一章  总则

第一条【立法目的和依据】为进一步规范南沙区科技计划项目管理，建立和完善科学的科技计划项目管理机制，提高科技计划项目管理效率和实施成效，保证科技计划项目管理的公正、公平、公开，根据国家、省、市的有关规定，结合南沙区实际情况，制定本办法。

第二条【定义】 南沙区科技计划项目（以下简称“科技计划项目”）是指南沙区科技行政主管部门（以下简称“区科技行政主管部门”）根据经济和社会发展需要，在科技计划中安排实施，由具备一定条件的单位承担并在一定时期内进行的科学活动。

第三条【项目管理原则】南沙区科技计划（以下简称“区科技计划”）按照“竞争、公开、择优、问责”的原则组织实施，坚持责权分明、公开公正、精简高效、科学决策。

第四条【适用范围】 本办法适用于区科技行政主管部门批准立项并由区财政科技经费支持的项目。

第二章 各方职责

第五条【管理部门】区科技行政主管部门负责区科技计划总体实施的组织、管理和监督。根据科技计划项目管理的需要，区科技行政主管部门可委托科技服务机构开展科技计划的相关工作，并对其进行监督和检查。

第六条【区科技行政主管部门职责】 区科技行政主管部门的主要职责是：

（一）负责区科技计划的总体设计和发展战略研究；

（二）编制年度计划和经费预算安排；

（三）通过公开征集或者定向组织的方式策划征集项目；

（四）组织项目可行性论证，提出项目立项建议；

（五）与项目承担单位签订项目任务书，按任务书或项目进度下达和办理项目拨款；

（六）监督检查项目任务书的执行情况和经费的使用情况，审查项目执行情况报告、经费使用情况和科技统计调查表，进行绩效考评；

（七）指导并督促计划的实施，协调并处理项目执行过程中出现的问题；

（八）组织项目验收；

过程组织                                               （九）汇总登记项目产生的科技成果，按规定加强管理。

第七条【承担单位职责】科技计划项目管理实行法人责任制。按照服务支撑与管理监督并重的基本原则，项目承担单位对项目的组织申报、经费筹措、组织实施、经费使用、年度评估、验收结题、成果推广与产业化、档案管理等实行全过程负责。其主要职责是：

（一）编制项目申报书，立项后签订任务书；

（二）按任务书要求落实项目自筹经费及有关保障条件，按计划组织项目实施和使用经费；

（三）按要求编报项目执行情况报告、经费使用情况和有关信息报表，配合区科技行政主管部门组织的监督检查、中期评估、验收评估和统计调查活动。

（四）及时报告项目执行中出现的重大问题。项目执行过程中出现任务目标调整、内容进度更改、主要负责人变更、经费变化、不可抗拒因素等对项目执行产生重大影响的情况的，应主动提出项目调整或终止的书面报告；

（五）按任务书要求完成规定的任务，按时提交验收材料，负责项目资料归档；

（六）加强知识产权的管理和保护。对项目执行过程中产生的研究成果及时采取知识产权保护措施，并予以有效管理，不断推动知识产权的应用和有序扩散。

第八条【科技服务机构职责】 受委托的科技服务机构在项目管理中的基本职责：

（一）独立、客观、公正地开展筛选、立项审查、可行性论证、项目监理、验收、招投标、绩效考评等工作；

（二）根据委托要求提供工作方案、工作总结或工作报告；

（三）按照规范程序开展工作，严格遵守工作纪律。

(说明：本条规范了科技服务机构的职责，包括工作范围、工作要求和规范等。本办法第五条规定 主管部门可以根据需要，委托科技服务机构进行项目管理的相关工作。科技服务机构在协助主管部门项目管理方面发挥了积极的作用，越来越受到认可。

# 参考：《浙江省科技计划与项目管理暂行办法》第十六条 受委托的科技中介机构必须做到：

（一）只能在受委托的范围内开展工作，不得越权；

（二）接受科技行政部门的监督检查和考核；

（三）不得利用受委托的工作从事营利性活动。)

第三章 组织和实施管理

第九条【项目组织程序】项目组织一般包括：指南发布、项目申报、项目审批、结果公示和任务书签订五个基本程序。
  （一）指南发布。区科技行政主管部门根据本区科技发展规划和战略，发布年度项目申报指南。

（二）项目申报。申报单位按照当年度项目申报指南要求，提交相应申报材料。为保证项目承担单位集中科研力量完成已取得的项目，原则上不接受在研区科技项目达到2项的企业和达到3项的科研单位的申报。

（三）项目审批。区科技行政主管部门组织或委托科技服务机构开展项目的评审、评估和招投标工作。申请使用科技经费金额在20万元（含）以下的，经专家评审后，由区科技行政主管部门审核，报区分管领导批准；申请使用科技经费超过20万元的，经专家评审后，由区科技行政主管部门审核，经区分管领导核准后，报区政府批准。

（四）结果公示。区政府审定通过后，区科技行政主管部门在区政府网站公示项目情况，时间不少于七个工作日。对公示后有争议的项目，及时调查处理。

（五）签订任务书。区科技行政主管部门根据审定结果与项目承担单位签订项目任务书，明确项目内容和考核指标及经费安排，确定项目实施各方的权利和义务。

(说明：本条是关于项目组织程序的规定。创新之处在于实行立项结果公示制度，实现项目组织过程公开、公平、透明、规范。)

第十条【实施管理措施】项目实施管理包括自查和现场检查。项目承担单位应于每年的1月25日前提交上年度项目执行情况报告、经费使用情况。实施过程中单位变更内容应及时报告，经区科技行政主管部门批复后执行。在项目执行过程中，区科技行政主管部门根据需要组织或委托科技服务机构对项目的实施情况进行现场检查。

第十一条【项目调整或终止】 项目执行过程中出现以下情况之一，应当及时调整或终止：
　　（一）国家、省、市、区政策发生重大变化，造成项目无法继续正常进行；
　　（二）经过实践证明，所选技术路线已不可行或无任何实用价值的，本区已有相当或更高水平同类科技成果的；
　　（三）其他不可抗据因素使项目无法正常进行或预期目标不能实现的。

第十二条【调整终止办理流程】科技计划项目实施过程中，需要调整或终止的，项目承担单位应提出书面申请说明原因，并对已开展的工作、经费使用、设备仪器购置、阶段性成果、知识产权等情况作出说明，由区科技行政主管部门提出处理意见，会同有关部门审核执行。

第四章 经费管理

第十三条【科技经费支持方式】南沙区科技经费根据项目类型可以采取无偿资助、贷款贴息等支持方式。

第十四条 【经费管理要求】区科技计划项目经费的使用必须按照国家、省、市和区的有关科技经费管理规定执行，具体要求见《广州市南沙区科学技术经费投入与管理办法》。

第五章  验收管理

第十五条【验收申请】项目完成后，项目承担单位应及时提交验收申请及相关资料，区科技行政主管部门组织验收。区财政支持经费50万元（含）以上的项目，须由第三方财务审计机构进行专项审计，通过后方能进行项目验收。

第十六条【验收方式】科技计划项目验收以任务书为基本依据。区科技行政主管部门根据项目特点，可采取材料验收、会议审查验收、网络评审验收、实地考核验收等多种方式，形成验收意见。区财政支持经费30万元（含）以上的项目原则上采取“实地考核验收” ，支持经费10万元（含）以下的项目原则上采取“材料验收”。

第十七条【验收专家】验收专家组由经济、科技、财务、管理等方面的专家组成，不得少于3人。

第十八条【验收结论】 科技计划项目验收结论分为“通过验收”、“不通过验收”。
　　（一）项目已按照任务书要求完成达85%（含）以上，经费使用合理，为通过验收。
　　（二）凡具有下列情况之一，为不通过验收：
　　  1．项目目标和任务完成不到85%；
　　  2．所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假；
　　  3．未经批准，项目承担单位、项目负责人、考核指标、研究内容、技术路线等发生变更；
　　  4．经费使用存在严重问题。

第十九条  【项目延期】项目承担单位不能按时验收的，应在项目到期前2个月提出延期申请，经区科技行政主管部门审批同意后执行，原则上只允许延期一次，时间不得超过6个月。

第二十条【资信管理和验收结果公布制度】实行科技计划项目资信管理制度和验收结果公布制度。项目验收结果定期在区政府网站公布，记录验收情况，对项目承担单位和项目负责人进行信用评价，作为今后申报项目立项审查的重要依据。

第二十一条【处罚措施】项目到期无正当理由不按时申请验收且未提交延期申请的，经区科技行政主管部门督办仍不办理的，做项目终止处理。由区科技行政主管部门出具项目结题意见，组织进行项目经费清算，结余的财政经费按原拨付渠道退回。取消该项目承担单位2年内申报、承担区级科技计划项目资格，且不推荐申报国家省市级科技项目，且可采取警告、通报批评等处罚。

第二十二条【责任追究制度】项目管理实行责任追究制度。项目承担单位应自觉接受监督，发现弄虚作假、重复申报的，截留、挤占、挪用、转移科技经费的，不按任务书要求提供配套条件造成项目无法正常实施的，区科技行政主管部门视其情节轻重，予以取消立项、追回已拨经费、通报批评等惩罚措施。同时两年内不接受申报区级科技计划项目，且不推荐申报国家和省市级科技计划项目。触犯法律的，由司法部门依法追究其法律责任。

第六章  附则

第二十三条【解释权限】 本管理办法由南沙区科技行政主管部门负责解释。

第二十四条【施行日期】 本管理办法自颁布之日起实施，有效期五年。